|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **администрации**  **Дружненского сельского**  **муниципального образования**  **Республики Калмыкия** |  | **Хальмг Танhчин**  **Дружненск селана**  **муниципальн бурдэцин**  **администрацин hардачин**  **тогтавр** |

**359061, Республика Калмыкия, Городовиковский район, с.Весёлое, ул.Спортивная, 28, код 84731**

**тел. 96-2-36, e-mail:** [**dsmo\_rk@mail.ru**](mailto:dsmo_rk@mail.ru)

от «11» августа 2022 года с. Весёлое

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 21**

«Об утверждении плана мероприятий

("дорожной карты") по повышению

значений показателей доступности для

инвалидов объектов и услуг в сфере

деятельности администрации Дружненского

СМО РК на 2022-2026 годы.»

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", руководствуясь Уставом Дружненского СМО РК, администрация Дружненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах деятельности администрации сельского поселения, согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Дружненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы Дружненского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия (ахлачи) С.В.Никодинов

Приложение 1  
к постановлению администрации

Дружненского СМО РК  
от «11» августа 2022 № 21

План мероприятий ("дорожная карта")   
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности администрации Дружненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

1. План мероприятий "дорожная карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг" (далее - "дорожная карта") направлен на обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и создание условий для беспрепятственного пользования услугами, предоставляемыми на объектах. Улучшение условий жизни инвалидов, как одной из социально уязвимых групп населения, формирование для маломобильных категорий граждан доступной среды входит в число приоритетных задач социальной политики.

Социальная поддержка инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, качества жизни, создание условий для реабилитации и интеграции в современное общество является важной частью социальной политики Дружненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

Реализация "дорожной карты" позволит повысить уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Целью "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) к объектам социальной инфраструктуры Дружненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия и услугам, предоставляемым на объектах.

2.1. Дорожная карта предусматривает следующие направления реализации мероприятий:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

3.1. Актуализация действующей нормативной правовой базы, направленной на обеспечение доступности социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН;

3.2. Обеспечение доступности учреждений культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения МГН;

3.3. Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанных с обеспечением доступности для них объектов и услуг и оказание помощи в их использовании или получении доступа к ним.

4. Сроки реализации "дорожной карты «2022 - 2026 годы».

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «Дорожной карты» определены показатели доступности, представленные в таблице 1 повышения значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН).

7. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения МГН "дорожной карты", и сроки их реализации определены исходя:

а) из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности, в том числе, с учетом Свода правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

б) из государственных (муниципальных) программ, а также из стратегий развития в соответствующих сферах деятельности;

в) из бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

8. В качестве реализации контрольных показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения МГН определены мероприятия, представленные в таблице 2.

9. Оценка эффективности реализации Плана.

Реализация мероприятий Плана позволит обеспечить доступность инвалидам и другим МГН социально значимых учреждений, расположенных на территории сельского поселения, в целях реализации безбарьерной среды, повышения доступности получения услуг для инвалидов и маломобильных групп населения МГН.

План направлен на развитие мер социальной поддержки инвалидов и других МГН, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни, на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности администрации Дружненского СМО РК.

Социальная эффективность Плана будет выражаться привлечением граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения маломобильных групп населения МГН для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), в целях преодоления социальной разобщенности и социальной изоляции данной категории граждан.

Таблица 1

Повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Доля административных регламентов оказания муниципальных услуг, содержащих требования по обеспечению условий доступности в общем количестве реализуемых административных регламентов | % | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | Администрация Дружненского СМО РК |
| Количество административных зданий и многоквартирных домов, имеющих вход, доступный для маломобильных групп населения (МГН) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Дружненского СМО РК |
| Количество административных зданий, оборудованных наружными вызывными устройствами или средствами связи с персоналом | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Дружненского СМО РК |
| Количество административных зданий оборудованных пандусами | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Дружненского СМО РК |
| Количество парковочных мест, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Дружненского СМО РК |

Таблица 2

Перечень мероприятий,   
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и МГН объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | |
| 1.1 | Проведение обследования объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Методика, позволяющая объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН с возможностью учета региональной специфики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 г. N 627 (далее - Методика) | Администрация Дружненского СМО РК | 2022 – 2026гг. | Определение объема работ необходимых для повышения доступности объектов социальной инфраструктуры учреждений культуры для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) |
| 1.2 | Паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность | Методика | Администрация Дружненского СМО РК | 2022 – 2026гг. | Определение приоритетности действий администрации по адаптации административных зданий для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) |
| 1.3 | Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дооборудования входов, доступных для МГН | Свод правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" | Администрация Дружненского СМО РК | 2022 – 2026гг. | Доступность зданий администрации и клуба (дома культуры), иных зданий для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН). |
| 1.4 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем дублирования необходимой для инвалидов зрительной информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация Дружненского СМО РК | 2022 – 2026гг. | Доступность зданий администрации и клуба (дома культуры), иных зданий для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН). |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 2.1 | Включение требований к обеспечению условий доступности предоставляемых муниципальных услуг в административные регламенты их предоставления | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (далее – ФЗ № 419-ФЗ) | Администрация Дружненского СМО РК | до 2026 г.,  далее по мере актуализации нормативных правовых актов | Наличие в административных регламентах по предоставлению муниципальных услуг инвалидам маломобильных групп населения (МГН) |
| 2.2 | Проведение разъяснительной работы с организациями частной формы собственности, индивидуальными предпринимателями по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | [Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document/redirect/70809036/0) N 419-ФЗ, Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация Дружненского СМО РК | 2022 г. | Разъяснение действующего законодательства |
| 2.3 | Проведение разъяснительной работы с организациями всех форм собственности по вопросу оказания работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению услуг | Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Администрация Дружненского СМО РК | 2022 г. | Увеличение охвата инвалидов муниципальными услугами |
| 2.4 | Вовлечение инвалидов и других МГН в уже функционирующие и создание новых спортивно-оздоровительных секций, «групп здоровья», клубных формирований творческих коллективов, кружков в учреждениях культуры Дружненского СМО РК | Можно указать, если данное условие предусмотрено в муниципальных программах, муниципальных правовых актах | Администрация Дружненского СМО РК | 2022 – 2026гг. | Устранение социальной разобщенности, участие инвалидов и лиц с МГН в общественной жизни, создание культурного досуга |